## 10(4)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 6970 |  | 工事組 |  | 1 |  | 工事組人數累計 |  | 6971
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 雨 | 下午： |  | 陰 | 工班出工累計 |  | 25355 |  | 工班 |  | 0 |  | 工班出工累計 |  | 25355
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-04 |  | 45569 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 1 |  | 合計 |  | 32326
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4469 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4469
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9240 |  | 安裝 | 順瑩 | 0 |  | 安裝 | 順瑩 | 9240
陳慶安 |  | 賴嘉裕 |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4469 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1275 |  | 組工 | 尚清境 | 0 |  | 組工 | 尚清境 | 1275
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9240 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2032 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 0 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2032
龔俊融 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1275 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 |  |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2032 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
黃惠鈴 |  |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 |  |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 |  |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 1 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 0 |  | 24368 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 6971 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24368 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31339 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 461 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 461
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
本部 |  |  | 旅館棟東北向1樓災後格柵受損脫落
本部 |  |  | 旅館棟東北向1樓災後門扇受損脫落
本部 |  |  | 旅館棟東北向1樓災後橫料外蓋受損脫落
本部 |  |  | 商店1 玻璃災後受損破裂
本部 |  |  | 商店1 玻璃貨架災後受損傾倒缺料
委外4.5T堆高機 08:00~10;00
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 旅館棟災後受損材料清除施作
順 瑩 |  |  | 商店1 玻璃預打施作
詮 濟 & 尚清境 |  |  | 商店1 災後受損玻璃清除施作
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃預打施作
本部 & 尚清境 |  |  | 旅館棟災後受損玻璃清除施作
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 雨 | 下午： |  | 陰
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-04 |  | 45569
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 旅館棟東北向1樓災後格柵受損脫落 | [10 empty] | 2 |  | 旅館棟東北向1樓災後門扇受損脫落
3 | 旅館棟東北向1樓災後橫料外蓋受損脫落 | [10 empty] | 4 |  | 旅館棟東北向1樓災後橫料外蓋受損脫落
5 | 商店1 玻璃災後受損破裂 | [10 empty] | 6 |  | 商店1 玻璃災後受損破裂
7 | 商店1 玻璃災後受損破裂 | [10 empty] | 8 |  | 商店1 玻璃貨架災後受損傾倒缺料
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(5)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 6972 |  | 工事組 |  | 1 |  | 工事組人數累計 |  | 6973
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25355 |  | 工班 |  | 12 |  | 工班出工累計 |  | 25367
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-05 |  | 45570 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 13 |  | 合計 |  | 32340
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4469 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4469
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9240 |  | 安裝 | 順瑩 | 5 |  | 安裝 | 順瑩 | 9245
陳慶安 |  | 賴嘉裕 |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4469 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1275 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1277
廖健智 |  |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 5 | 5 | 5 |  | 9245 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2032 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 5 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2037
龔俊融 | V |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1277 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 |  |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 5 | 5 | 5 |  | 2037 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
黃惠鈴 |  |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 |  |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 |  |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 1 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 12 |  | 24380 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 6973 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24380 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31353 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 461 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 461
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 旅館棟災後受損材料清除施作
順 瑩 |  |  | 商店1 玻璃預打施作
詮 濟 & 尚清境 |  |  | 商店1 災後受損玻璃清除施作
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃預打施作
本部 & 尚清境 |  |  | 旅館棟災後受損玻璃清除施作
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 國道緩築區售票亭帷幕鋁板安裝施作
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-05 |  | 45570
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 商店1 玻璃預打施作 | [10 empty] | 2 |  | 商店1 災後受損玻璃清除施作
3 | 旅館棟災後受損玻璃清除施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店1 災後受損玻璃清除施作
5 | 旅館棟災後受損材料清除施作 | [10 empty] | 6 |  | 旅館棟災後受損玻璃清除施作
7 | 10/5 出工人員名冊 | [10 empty] | 8
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(6)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 6973 |  | 工事組 |  | 1 |  | 工事組人數累計 |  | 6974
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25367 |  | 工班 |  | 2 |  | 工班出工累計 |  | 25369
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-06 |  | 45571 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 3 |  | 合計 |  | 32343
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4469 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4469
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9245 |  | 安裝 | 順瑩 | 2 |  | 安裝 | 順瑩 | 9247
陳慶安 |  | 賴嘉裕 |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4469 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1277 |  | 組工 | 尚清境 | 0 |  | 組工 | 尚清境 | 1277
廖健智 |  |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 2 | 2 | 2 |  | 9247 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2037 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 0 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2037
龔俊融 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1277 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 |  |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2037 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
黃惠鈴 |  |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 |  |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 | V |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 |  |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 1 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 2 |  | 24382 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 6974 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24382 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31356 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 461 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 461
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道緩築區售票亭帷幕鋁板安裝施作
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
詮 濟 |  |  | 商店3 帷幕背襯板打膠
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃膠條安裝施作
本部 & 榮工 |  |  | 商業棟災後受損窗框門扇檢視
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-06 |  | 45571
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 國道緩築區售票亭帷幕鋁板安裝施作 | [10 empty] | 2 |  | 國道緩築區售票亭帷幕鋁板安裝施作
3 | 國道緩築區售票亭帷幕鋁板安裝施作 | [10 empty] | 4 |  | 國道緩築區售票亭帷幕鋁板安裝施作
5 | 國道緩築區售票亭帷幕鋁板安裝施作 | [10 empty] | 6 |  | 國道緩築區售票亭帷幕鋁板安裝施作
7 | [11 empty] | 8
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(7)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 6974 |  | 工事組 |  | 4 |  | 工事組人數累計 |  | 6978
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25369 |  | 工班 |  | 10 |  | 工班出工累計 |  | 25379
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-07 |  | 45572 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 14 |  | 合計 |  | 32357
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4469 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4469
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9247 |  | 安裝 | 順瑩 | 0 |  | 安裝 | 順瑩 | 9247
陳慶安 |  | 賴嘉裕 |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4469 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1277 |  | 組工 | 尚清境 | 1 |  | 組工 | 尚清境 | 1278
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9247 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2037 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 9 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2046
龔俊融 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1278 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 9 | 9 | 9 |  | 2046 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
黃惠鈴 |  |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 4 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 10 |  | 24392 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 6978 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24392 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31370 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 461 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 461
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
詮 濟 |  |  | 商店3 帷幕背襯板打膠
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃膠條安裝施作
本部 & 榮工 |  |  | 商業棟南向6樓窗框門扇災後受損
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 商店5 最上層鋁板與雲朵介面連接飾板安裝
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃膠條安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店3 帷幕背襯板打膠
詮 濟 |  |  | 商店4 玻璃膠條安裝施作
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-07 |  | 45572
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 商店3 帷幕背襯板打膠 | [10 empty] | 2 |  | 商店3 帷幕背襯板打膠
3 | 商店3 帷幕背襯板打膠 | [10 empty] | 4 |  | 商店3 帷幕背襯板打膠
5 | 商店3 玻璃膠條安裝施作 | [10 empty] | 6 |  | 商店3 玻璃膠條安裝施作
7 | 商店3 玻璃膠條安裝施作 | [10 empty] | 8 |  | 商業棟南向6樓窗框門扇災後受損
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(8)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 6978 |  | 工事組 |  | 4 |  | 工事組人數累計 |  | 6982
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25378 |  | 工班 |  | 11 |  | 工班出工累計 |  | 25389
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-08 |  | 45573 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 15 |  | 合計 |  | 32371
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4469 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4469
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9247 |  | 安裝 | 順瑩 | 4 |  | 安裝 | 順瑩 | 9251
陳慶安 |  | 賴嘉裕 |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4469 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1278 |  | 組工 | 尚清境 | 1 |  | 組工 | 尚清境 | 1279
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 4 | 4 | 4 |  | 9251 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2046 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 6 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2052
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1279 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 4 | 8 | 6 |  | 2052 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 |  |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 4 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 11 |  | 24403 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 6982 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24403 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31385 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 461 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 461
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 商店5 最上層鋁板與雲朵介面連接飾板安裝
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃膠條安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店3 帷幕背襯板打膠
詮 濟 |  |  | 商店4 玻璃膠條安裝施作
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 商店5 最上層鋁板與雲朵介面連接飾板安裝
偉 力 |  |  | 商店2 施工架配合地坪施作移出工區
詮 濟 |  |  | 商店2 玻璃安裝
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃膠條安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店2 玻璃膠條安裝施作
本部 & 易 舉 |  |  | 旅館棟玻璃配合地坪施作移出工區
本部 & 易 舉 |  |  | 商店1 玻璃配合地坪施作移置商店3及商店4 | [14 empty] | 委外5T堆高機 08:00~11;00
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-08 |  | 45573
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 商店1 玻璃安裝施作 | [10 empty] | 2 |  | 商店3 玻璃膠條安裝施作
3 | 商店4 玻璃膠條安裝施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店3 帷幕背襯板打膠
5 | 商店3 帷幕背襯板打膠 | [10 empty] | 6 |  | 商店1 玻璃安裝施作
7 | 商店5 最上層鋁板與雲朵介面連接飾板安裝 | [10 empty] | 8 |  | 商店1 玻璃安裝施作
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(9)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 6982 |  | 工事組 |  | 5 |  | 工事組人數累計 |  | 6987
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25389 |  | 工班 |  | 8 |  | 工班出工累計 |  | 25397
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-09 |  | 45574 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 13 |  | 合計 |  | 32384
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4469 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4469
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9251 |  | 安裝 | 順瑩 | 2 |  | 安裝 | 順瑩 | 9253
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4469 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1279 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1281
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 2 | 2 | 2 |  | 9253 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2052 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 4 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2056
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1281 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 6 | 2 | 4 |  | 2056 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 5 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 8 |  | 24411 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 6987 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24411 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31398 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 461 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 461
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 商店5 最上層鋁板與雲朵介面連接飾板安裝
偉 力 |  |  | 商店2 施工架配合地坪施作移出工區
詮 濟 |  |  | 商店2 玻璃安裝
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃膠條安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店2 玻璃膠條安裝施作
本部 & 易 舉 |  |  | 旅館棟玻璃配合地坪施作移出工區
本部 & 易 舉 |  |  | 商店1 玻璃配合地坪施作移置商店3及商店4 | [14 empty] | 委外5T堆高機 08:00~11;00
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 商店5 最上層鋁板與雲朵介面連接飾板安裝
順 瑩 |  |  | 售票亭天花直橫料安裝施作 / 售票亭鋁板安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店2 玻璃安裝
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃膠條安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店2 玻璃膠條安裝施作
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-09 |  | 45574
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 商店1 玻璃配合地坪施作移置商店3及商店4 | [10 empty] | 2 |  | 商店2 施工架配合地坪施作移出工區
3 | 旅館棟玻璃配合地坪施作移出工區 | [10 empty] | 4 |  | 商店5 最上層鋁板與雲朵介面連接飾板安裝
5 | 商店1 玻璃膠條安裝施作 | [10 empty] | 6 |  | 商店2 玻璃膠條安裝施作
7 | 商店2 玻璃安裝 | [10 empty] | 8 |  | 商店1 玻璃配合地坪施作移置商店4
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(10)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 6987 |  | 工事組 |  | 1 |  | 工事組人數累計 |  | 6988
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25398 |  | 工班 |  | 9 |  | 工班出工累計 |  | 25407
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-10 |  | 45575 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 10 |  | 合計 |  | 32395
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9253 |  | 安裝 | 順瑩 | 3 |  | 安裝 | 順瑩 | 9256
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1281 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1283
廖健智 |  |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9256 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2056 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 4 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2060
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1283 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 |  |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 4 | 4 | 4 |  | 2060 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 |  |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 |  |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 1 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 9 |  | 24421 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 6988 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24421 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31409 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 461 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 461
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作 / 售票亭帷幕鋁板裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃膠條安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店1 帷幕背襯板打膠
尚清境 |  |  | 配合榮工金質獎工區物料搬移及蓋帆布遮醜
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕鋁板裁切施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作 /
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店1 帷幕背襯板打膠及玻璃膠條安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃膠條安裝施作
本部 & 榮 工 |  |  | 旅館棟西北向4樓災後開啟窗受損脫落 / 北向9樓災後開啟窗受損飛落
本部 & 榮 工 |  |  | 旅館棟南向6樓災後開啟窗五金內扇受損
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-10 |  | 45575
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 配合榮工金質獎工區物料搬移及蓋帆布遮醜 | [10 empty] | 2 |  | 配合榮工金質獎工區物料搬移及蓋帆布遮醜
3 | 商店1 玻璃膠條安裝施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店1 帷幕背襯板打膠
5 | 商店1 玻璃膠條安裝施作 | [10 empty] | 6 |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
7 | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作 | [10 empty] | 8 |  | 國道售票亭帷幕鋁板裁切施作
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(11)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 6988 |  | 工事組 |  | 6 |  | 工事組人數累計 |  | 6994
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25407 |  | 工班 |  | 11 |  | 工班出工累計 |  | 25418
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-11 |  | 45576 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 17 |  | 合計 |  | 32412
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9256 |  | 安裝 | 順瑩 | 3 |  | 安裝 | 順瑩 | 9259
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1283 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1285
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9259 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2560 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 6 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2566
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1285 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 9 | 3 | 6 |  | 2566 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 | V |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 6 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 11 |  | 24932 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 6994 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24932 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31926 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 461 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 461
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕鋁板裁切施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作 /
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店1 帷幕背襯板打膠及玻璃膠條安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃膠條安裝施作
本部 & 榮 工 |  |  | 旅館棟西北向4樓災後開啟窗受損脫落 / 北向9樓災後開啟窗受損飛落
本部 & 榮 工 |  |  | 旅館棟南向6樓災後開啟窗五金內扇受損
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
詮 濟 &易 舉 |  |  | 商店6 玻璃移置分料 | [14 empty] | 委外5T堆高機 13:00~15;00
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-11 |  | 45576
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 國道售票亭帷幕鋁板裁切施作 | [10 empty] | 2 |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
3 | 商店1 玻璃安裝施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店1 帷幕背襯板打膠及玻璃膠條安裝施作
5 | 商店3 玻璃膠條安裝施作 | [10 empty] | 6 |  | 旅館棟西北向4樓災後開啟窗受損脫落
7 | 旅館棟北向9樓災後開啟窗受損飛落 | [10 empty] | 8 |  | 旅館棟南向6樓災後開啟窗五金內扇受損
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(12)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 6994 |  | 工事組 |  | 1 |  | 工事組人數累計 |  | 6995
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25418 |  | 工班 |  | 8 |  | 工班出工累計 |  | 25426
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-12 |  | 45577 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 9 |  | 合計 |  | 32421
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9259 |  | 安裝 | 順瑩 | 3 |  | 安裝 | 順瑩 | 9262
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1285 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1287
廖健智 |  |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9262 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2566 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 3 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2569
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1287 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 |  |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 3 | 3 | 3 |  | 2569 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 |  |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 1 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 |  |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 1 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 8 |  | 24940 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 6995 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24940 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31935 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 461 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 461
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
詮 濟 &易 舉 |  |  | 商店6 玻璃移置分料 | [14 empty] | 委外5T堆高機 13:00~15;00
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
休
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-12 |  | 45577
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作 | [10 empty] | 2 |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
3 | 商店6 玻璃安裝前預塗施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
5 | 商店6 玻璃移置分料 | [10 empty] | 6 |  | 商店6 玻璃移置分料
7 | 商店6 玻璃移置分料 | [10 empty] | 8 |  | 商店6 玻璃移置分料
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(14)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 6995 |  | 工事組 |  | 6 |  | 工事組人數累計 |  | 7001
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25426 |  | 工班 |  | 11 |  | 工班出工累計 |  | 25437
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-14 |  | 45579 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 17 |  | 合計 |  | 32438
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9262 |  | 安裝 | 順瑩 | 3 |  | 安裝 | 順瑩 | 9265
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1287 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1289
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9265 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2569 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 5 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2574
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1289 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 6 | 4 | 5 |  | 2574 |  | 清潔 |  | 明 益 | 1 | 1 | 1 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 | V |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 6 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 10 |  | 24950 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7001 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24951 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31952 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 461 |  | 清潔 | 明益 | 1 |  | 清潔 | 明益 | 462
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃移置分料
尚清境 |  |  | 商辦南向構件整理並移置施作區域
明 益 |  |  | 移洗窗機
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃安裝施作
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-14 |  | 45579
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作 | [10 empty] | 2 |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
3 | 商店6 玻璃安裝前預塗施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
5 | 商店6 玻璃安裝前預塗施作 | [10 empty] | 6 |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
7 | 商辦南向構件整理並移置施作區域 | [10 empty] | 8 |  | 商辦南向構件整理並移置施作區域
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(15)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7001 |  | 工事組 |  | 5 |  | 工事組人數累計 |  | 7006
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25437 |  | 工班 |  | 11 |  | 工班出工累計 |  | 25448
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-15 |  | 45580 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 16 |  | 合計 |  | 32454
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9265 |  | 安裝 | 順瑩 | 3 |  | 安裝 | 順瑩 | 9268
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1289 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1291
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9268 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2574 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 4 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2578
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1291 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 4 | 4 | 4 |  | 2578 |  | 清潔 |  | 明 益 | 2 | 2 | 2 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 5 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 9 |  | 24959 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7006 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24961 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31967 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 462 |  | 清潔 | 明益 | 2 |  | 清潔 | 明益 | 464
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃移置分料
尚清境 |  |  | 商辦南向構件整理並移置施作區域
明 益 |  |  | 移洗窗機
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃安裝施作
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-15 |  | 45580
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作 | [10 empty] | 2 |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
3 | 商店6 玻璃安裝前預塗施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
5 | 商店6 玻璃安裝前預塗施作 | [10 empty] | 6 |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
7 | 商辦南向構件整理並移置施作區域 | [10 empty] | 8 |  | 商辦南向構件整理並移置施作區域
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(16)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7006 |  | 工事組 |  | 5 |  | 工事組人數累計 |  | 7011
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25448 |  | 工班 |  | 9 |  | 工班出工累計 |  | 25457
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-16 |  | 45581 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 14 |  | 合計 |  | 32468
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9268 |  | 安裝 | 順瑩 | 3 |  | 安裝 | 順瑩 | 9271
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1291 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1293
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9271 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2578 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2580
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1293 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2580 |  | 清潔 |  | 明 益 | 2 | 2 | 2 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 5 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 7 |  | 24966 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7011 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24968 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31979 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 464 |  | 清潔 | 明益 | 2 |  | 清潔 | 明益 | 466
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃移置分料
尚清境 |  |  | 商辦南向構件整理並移置施作區域
明 益 |  |  | 移洗窗機
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃silicone打膠
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃安裝前膠條施作
詮 濟 |  |  | 商店1 背襯板silicone打膠
明 益 |  |  | 移洗窗機配合雄機管線施作
尚清境 |  |  | 工區環境整理並移置廢棄物
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-16 |  | 45581
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作 | [10 empty] | 2 |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
3 | 商店6 玻璃安裝前預塗施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
5 | 商店6 玻璃安裝前預塗施作 | [10 empty] | 6 |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
7 | 商辦南向構件整理並移置施作區域 | [10 empty] | 8 |  | 商辦南向構件整理並移置施作區域
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(17)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7011 |  | 工事組 |  | 5 |  | 工事組人數累計 |  | 7016
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25457 |  | 工班 |  | 10 |  | 工班出工累計 |  | 25467
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-17 |  | 45582 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 15 |  | 合計 |  | 32483
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9271 |  | 安裝 | 順瑩 | 2 |  | 安裝 | 順瑩 | 9273
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1293 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1295
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 2 | 2 | 2 |  | 9273 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2580 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 4 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2584
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1295 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 4 | 4 | 4 |  | 2584 |  | 清潔 |  | 明 益 | 2 | 2 | 2 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 5 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 8 |  | 24974 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7016 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24976 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31992 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 466 |  | 清潔 | 明益 | 2 |  | 清潔 | 明益 | 468
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃silicone打膠
詮 濟 |  |  | 商店1 玻璃安裝前膠條施作
詮 濟 |  |  | 商店1 背襯板silicone打膠
明 益 |  |  | 移洗窗機配合雄機管線施作
尚清境 |  |  | 工區環境整理並移置廢棄物
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃預塗施作
詮 濟 |  |  | 商店1 背襯板打膠施作
本部 & 尚清境 |  |  | 商店5 高空作業車遷移吊卡車
本部 & 尚清境 |  |  | 偉力施工架配合地坪施作移出工區
本部 & 尚清境 |  |  | 商辦膠條餘料整理並移置商店1~商店4使用
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-17 |  | 45582
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 商店1 玻璃及背襯板silicone打膠 | [10 empty] | 2 |  | 商店1 玻璃及背襯板silicone打膠
3 | 商店6 玻璃安裝前預塗施作 | [10 empty] | 4 |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
5 | 商店1 背襯板silicone打膠 | [10 empty] | 6 |  | 商店1 玻璃安裝前膠條施作
7 | [11 empty] | 8
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(18)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7016 |  | 工事組 |  | 5 |  | 工事組人數累計 |  | 7021
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25465 |  | 工班 |  | 7 |  | 工班出工累計 |  | 25472
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-18 |  | 45583 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 12 |  | 合計 |  | 32493
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9271 |  | 安裝 | 順瑩 | 0 |  | 安裝 | 順瑩 | 9271
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1295 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1297
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9271 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2584 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 5 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2589
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1297 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 5 | 5 | 5 |  | 2589 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 5 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 7 |  | 24979 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7021 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24979 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 32000 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 468 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 468
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃預塗施作
詮 濟 |  |  | 商店1 背襯板打膠施作
本部 & 尚清境 |  |  | 商店5 高空作業車遷移吊卡車
本部 & 尚清境 |  |  | 偉力施工架配合地坪施作移出工區
本部 & 尚清境 |  |  | 商辦膠條餘料整理並移置商店1~商店4使用
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
公司旅遊
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-18 |  | 45583
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 商店6 玻璃預塗施作 | [10 empty] | 2 |  | 商店6 玻璃預塗施作
3 | 商店6 玻璃預塗施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店6 玻璃預塗施作
5 | 商店1 背襯板打膠施作 | [10 empty] | 6 |  | 商店5 高空作業車遷移吊卡車
7 | 偉力施工架配合地坪施作移出工區 | [10 empty] | 8 |  | 商辦膠條餘料整理並移置商店1~商店4使用
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(25)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7021 |  | 工事組 |  | 5 |  | 工事組人數累計 |  | 7026
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25472 |  | 工班 |  | 6 |  | 工班出工累計 |  | 25478
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-25 |  | 45590 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 11 |  | 合計 |  | 32504
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9271 |  | 安裝 | 順瑩 | 2 |  | 安裝 | 順瑩 | 9273
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1297 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1299
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 2 | 2 | 2 |  | 9273 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2589 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2591
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1299 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2591 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 5 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 6 |  | 24985 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7026 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24985 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 32011 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 468 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 468
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
詮 濟 |  |  | 商店6 玻璃移置分料
尚清境 |  |  | 商辦南向構件整理並移置施作區域
明 益 |  |  | 移洗窗機
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕門框組裝施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕門框骨架裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃預塗施作
本部 & 尚清境 |  |  | 旅棟南向推高機移料
本部 & 尚清境 |  |  | 高空車移置旅棟施作區域
本部 & 尚清境 |  |  | 商店4 推高機移料
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-25 |  | 45590
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 國道售票亭帷幕天花骨架裁切施作 | [10 empty] | 2 |  | 國道售票亭帷幕天花骨架組裝施作
3 | 商店6 玻璃安裝前預塗施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店6 玻璃預塗前分料施作
5 | 商店6 玻璃安裝前預塗施作 | [10 empty] | 6 |  | 商店6 玻璃安裝前預塗施作
7 | 商辦南向構件整理並移置施作區域 | [10 empty] | 8 |  | 商辦南向構件整理並移置施作區域
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(26)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7026 |  | 工事組 |  | 1 |  | 工事組人數累計 |  | 7027
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25479 |  | 工班 |  | 6 |  | 工班出工累計 |  | 25485
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-26 |  | 45591 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 7 |  | 合計 |  | 32512
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9274 |  | 安裝 | 順瑩 | 2 |  | 安裝 | 順瑩 | 9276
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1299 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1301
廖健智 |  |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 2 | 2 | 2 |  | 9276 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2591 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2593
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1301 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 |  |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2593 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 |  |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 |  |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 1 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 6 |  | 24992 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7027 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24992 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 32019 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 468 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 468
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕門框組裝施作
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕門框骨架裁切施作
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃預塗施作
本部 & 尚清境 |  |  | 旅棟南向推高機移料
本部 & 尚清境 |  |  | 高空車移置旅棟施作區域
本部 & 尚清境 |  |  | 商店4 推高機移料
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-26 |  | 45591
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 旅棟南向推高機移料 | [10 empty] | 2 |  | 高空車移置旅棟南向備用
3 | 商店3 玻璃預塗施作 | [10 empty] | 4 |  | 國道售票亭帷幕門框組裝施作
5 | 國道售票亭帷幕門框骨架裁切施作 | [10 empty] | 6 |  | 國道售票亭帷幕門框組裝施作
7 | 商店4 推高機移料 | [10 empty] | 8 |  | 商辦南向構件整理並移置施作區域
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(27)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7027 |  | 工事組 |  | 1 |  | 工事組人數累計 |  | 7028
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25485 |  | 工班 |  | 2 |  | 工班出工累計 |  | 25487
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-27 |  | 45592 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 3 |  | 合計 |  | 32515
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9277 |  | 安裝 | 順瑩 | 2 |  | 安裝 | 順瑩 | 9279
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1300 |  | 組工 | 尚清境 | 0 |  | 組工 | 尚清境 | 1300
廖健智 |  |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 2 | 2 | 2 |  | 9279 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2593 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 0 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2593
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1300 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1889
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2593 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 |  |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 |  |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 |  |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 1 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 2 |  | 24994 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7028 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24994 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 32022 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 468 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 468
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 國道緩築區門扇安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃安裝前預塗silicone施作 / 商店2 玻璃玻璃分料
明 益 |  |  | 配合雄機管線施作
翔 達 |  |  | 旅棟北向緩築區踢腳鋁板打膠
翔 達 |  |  | 旅棟南向2樓推開窗玻璃安裝
本部 & 尚清境 |  |  | 旅棟南向推高機移移高空車
本部 & 尚清境 |  |  | 商店4 玻璃推高機移置商店3
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-27 |  | 45592
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作 | [10 empty] | 2 |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
3 | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作 | [10 empty] | 4 |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
5 | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作 | [10 empty] | 6 |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
7 | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作 | [10 empty] | 8 |  | 國道售票亭帷幕鋁板安裝施作
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(28)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7028 |  | 工事組 |  | 5 |  | 工事組人數累計 |  | 7033
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25487 |  | 工班 |  | 15 |  | 工班出工累計 |  | 25502
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-28 |  | 45593 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 20 |  | 合計 |  | 32535
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9279 |  | 安裝 | 順瑩 | 2 |  | 安裝 | 順瑩 | 9281
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1300 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1302
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 2 | 2 | 2 |  | 9281 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2593 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 5 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2598
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1302 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1889 |  | silicone | 翔達 | 4 |  | silicone | 翔達 | 1893
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 5 | 5 | 5 |  | 2598 |  | 清潔 |  | 明 益 | 2 | 2 | 2 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 4 | 4 | 4 |  | 1893 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 5 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 13 |  | 25007 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7033 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 25009 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 32042 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 468 |  | 清潔 | 明益 | 2 |  | 清潔 | 明益 | 470
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 國道緩築區門扇安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃安裝前預塗silicone施作 / 商店2 玻璃玻璃分料
明 益 |  |  | 配合雄機管線施作
翔 達 |  |  | 旅棟北向緩築區踢腳鋁板打膠
翔 達 |  |  | 旅棟南向2樓推開窗玻璃安裝
本部 & 尚清境 |  |  | 旅棟南向推高機移移高空車
本部 & 尚清境 |  |  | 商店4 玻璃推高機移置商店3
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 商店3 門扇安裝施作
順 瑩 |  |  | 商店2.3.4.6門扇分料施作
明 益 |  |  | 配合雄機管線施作
詮 濟 |  |  | 商店4 玻璃安裝 / 商店4 玻璃及背襯板silicone打膠
詮 濟 |  |  | 國道售票亭門扇玻璃silicone打膠
本部 & 榮工中興 |  |  | 旅棟及商店2.3.4.6門扇進場查驗施作
本部 & 尚清境 |  |  | 旅棟及商店6 門扇推高機卸料 商店3 玻璃推高機移置商店4(配合地坪施作)
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-28 |  | 45593
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 旅棟南向推高機移移高空車 | [10 empty] | 2 |  | 商店4 玻璃推高機移置商店3
3 | 國道緩築區門扇安裝施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店2 玻璃玻璃分料
5 | 旅棟北向緩築區踢腳鋁板打膠 | [10 empty] | 6 |  | 旅棟南向2樓推開窗玻璃安裝
7 | 商店3 玻璃安裝錢預塗silicone | [10 empty] | 8 |  | 商店3 玻璃安裝錢預塗silicone
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(29)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7033 |  | 工事組 |  | 5 |  | 工事組人數累計 |  | 7038
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25500 |  | 工班 |  | 13 |  | 工班出工累計 |  | 25513
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-29 |  | 45594 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 18 |  | 合計 |  | 32551
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9281 |  | 安裝 | 順瑩 | 3 |  | 安裝 | 順瑩 | 9284
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1302 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1304
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9284 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2598 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 6 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2604
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1304 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1893 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1893
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 6 | 6 | 6 |  | 2604 |  | 清潔 |  | 明 益 | 2 | 2 | 2 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1893 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 5 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 11 |  | 25018 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7038 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 25020 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 32058 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 470 |  | 清潔 | 明益 | 2 |  | 清潔 | 明益 | 472
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 商店3 門扇安裝施作
順 瑩 |  |  | 商店2.3.4.6門扇分料施作
明 益 |  |  | 配合雄機管線施作
詮 濟 |  |  | 商店4 玻璃安裝 / 商店4 玻璃及背襯板silicone打膠
詮 濟 |  |  | 國道售票亭門扇玻璃silicone打膠
本部 & 榮工中興 |  |  | 旅棟及商店2.3.4.6門扇進場查驗施作
本部 & 尚清境 |  |  | 旅棟及商店6 門扇推高機卸料 商店3 玻璃推高機移置商店4(配合地坪施作)
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 商店1~4 門扇安裝施作
詮 濟 |  |  | 商店4 玻璃安裝 / 商店4 玻璃及背襯板silicone打膠
明 益 |  |  | 配合雄機管線施作
本部 & 尚清境 |  |  | 商店3 商店4玻璃來料卸貨 | [14 empty] | 委外5T堆高機
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-29 |  | 45594
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 旅棟及商店6 門扇推高機卸料 | [10 empty] | 2 |  | 商店3 玻璃推高機移置商店4
3 | 旅棟及商店2.3.4.6門扇進場查驗施作 | [10 empty] | 4 |  | 商店2.3.4.6門扇分料施作
5 | 商店4 玻璃安裝 | [10 empty] | 6 |  | 商店4 玻璃及背襯板silicone打膠
7 | 商店4 背襯板silicone打膠 | [10 empty] | 8 |  | 國道售票亭門扇玻璃silicone打膠
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 10(30)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7038 |  | 工事組 |  | 5 |  | 工事組人數累計 |  | 7043
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25513 |  | 工班 |  | 13 |  | 工班出工累計 |  | 25526
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-30 |  | 45595 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 18 |  | 合計 |  | 32569
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9284 |  | 安裝 | 順瑩 | 3 |  | 安裝 | 順瑩 | 9287
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1304 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1306
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9287 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2604 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 6 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2610
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1306 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1893 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1893
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 6 | 6 | 6 |  | 2610 |  | 清潔 |  | 明 益 | 2 | 2 | 2 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1893 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 5 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 11 |  | 25029 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7043 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 25031 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 32074 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 472 |  | 清潔 | 明益 | 2 |  | 清潔 | 明益 | 474
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 商辦棟災後損傷推窗卸除
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃安裝
詮 濟 |  |  | 商店4 玻璃及背襯板silicone打膠
明 益 |  |  | 配合雄機管線施作
本部 & 尚清境 |  |  | 商店3 玻璃推高機卸料 | [14 empty] | 委外5T堆高機
本部 & 尚清境 |  |  | 國道客運站玻璃4架空架載回 | [14 empty] | 委外5T堆高機
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
颱風停止上班上課
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-10-30 |  | 45595
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 商店3 玻璃推高機卸料 | [10 empty] | 2 |  | 國道客運站玻璃4架空架載回
3 | 商店3 玻璃安裝 | [10 empty] | 4 |  | 商店4 玻璃及背襯板silicone打膠
5 | 商辦棟災後損傷推窗卸除 | [10 empty] | 6 |  | 商辦棟災後損傷推窗卸除
7 | 商辦棟災後損傷推窗卸除 | [10 empty] | 8 |  | 配合雄機管線施作
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 11(1)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7043 |  | 工事組 |  | 5 |  | 工事組人數累計 |  | 7048
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25526 |  | 工班 |  | 11 |  | 工班出工累計 |  | 25537
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-11-01 |  | 45597 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 16 |  | 合計 |  | 32585
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9287 |  | 安裝 | 順瑩 | 3 |  | 安裝 | 順瑩 | 9290
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1306 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1308
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9290 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2610 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 6 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2616
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1308 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1893 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1893
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 6 | 6 | 6 |  | 2616 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1893 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 5 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 11 |  | 25040 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7048 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 25040 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 32088 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 474 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 474
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 商店3 地腳鍊安裝 / 門框安裝
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗打膠
本部 & 尚清境 |  |  | 公車站 玻璃推高機及吊卡車移至國道客運站
本部 & 尚清境 |  |  | 國道客運站玻璃推高機卸料
本部 & 尚清境 |  |  | 商店3 玻璃推高機移料 | [14 empty] | 委外5T堆高機
本部 |  |  | 國道客運站推高機修理
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 商店4 地腳鍊安裝
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗及安裝
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃打膠(預打)
詮 濟 |  |  | 商店4 背襯板silicone打膠
本部 & 尚清境 |  |  | 商店3 玻璃安裝配合推高機移料 | [14 empty] | 委外5T堆高機
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-11-01 |  | 45597
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 公車站 玻璃推高機及吊卡車移至國道客運站 | [10 empty] | 2 |  | 商店3 玻璃推高機移料
3 | 國道客運站推高機修理 | [10 empty] | 4 |  | 國道客運站玻璃推高機卸料
5 | 商店3 玻璃油汙汙染嚴重 | [10 empty] | 6 |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗打膠
7 | 商店3 地腳鍊安裝 | [10 empty] | 8 |  | 商店3 門框安裝
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 11(2)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7048 |  | 工事組 |  | 1 |  | 工事組人數累計 |  | 7049
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25537 |  | 工班 |  | 8 |  | 工班出工累計 |  | 25545
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-11-02 |  | 45598 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 9 |  | 合計 |  | 32594
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 0 |  | 施工架 | 偉力 | 4470
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9290 |  | 安裝 | 順瑩 | 2 |  | 安裝 | 順瑩 | 9292
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1308 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1310
廖健智 |  |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 2 | 2 | 2 |  | 9292 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2616 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 4 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2620
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1310 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1893 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1893
黃裕泰 |  |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 4 | 4 | 4 |  | 2620 |  | 清潔 |  | 明 益 | 0 | 0 | 0 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1893 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 |  |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 |  |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 |  |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 1 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 8 |  | 25048 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7049 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 25048 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 32097 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 474 |  | 清潔 | 明益 | 0 |  | 清潔 | 明益 | 474
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
順 瑩 |  |  | 商店4 地腳鍊安裝
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗及安裝
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃打膠(預打)
詮 濟 |  |  | 商店4 背襯板silicone打膠
本部 & 尚清境 |  |  | 商店3 玻璃安裝配合推高機移料 | [14 empty] | 委外5T堆高機
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
明 益 |  |  | 旅館棟帷幕黑白膜清除施作
偉 力 |  |  | 國道客運站西向施工架配合內裝拆除
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗及安裝
詮 濟 |  |  | 商店6 背襯板silicone打膠
詮 濟 |  |  | 國道客運站西向玻璃silicone打膠
尚清境 |  |  | 協助商店3 玻璃油汙汙染清洗
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-11-02 |  | 45598
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 商店3 玻璃油汙汙染清洗 | [10 empty] | 2 |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗及安裝
3 | 商店3 玻璃安裝配合推高機移料 | [10 empty] | 4 |  | 商店3 玻璃打膠(預打)
5 | 商店4 地腳鍊安裝 | [10 empty] | 6 |  | 商店4 地腳鍊安裝
7 | 商店4 背襯板silicone打膠 | [10 empty] | 8 |  | 商店3 玻璃安裝配合推高機移料
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun

## 11(4)
施工日報表 | [23 empty] | 前日累計 |  |  |  | 本日出工數 |  |  |  | 今日累計
[24 empty] | 工事組人數累計 |  | 7049 |  | 工事組 |  | 6 |  | 工事組人數累計 |  | 7055
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 | 工班出工累計 |  | 25545 |  | 工班 |  | 11 |  | 工班出工累計 |  | 25556
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-11-04 |  | 45600 |  | 合計 |  | 31068 |  | 合計 |  | 17 |  | 合計 |  | 32611
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程 | [22 empty] | 施工架 | 偉力 | 4470 |  | 施工架 | 偉力 | 3 |  | 施工架 | 偉力 | 4473
工事組 | 出勤 | 工事組 |  | 出勤 | 施工別 |  | 公司名稱 |  | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 施工別 |  | 公司名稱 | 上午 | 下午 | 今日工數 |  | 累計 |  | 安裝 | 順瑩 | 9092 |  | 安裝 | 順瑩 | 0 |  | 安裝 | 順瑩 | 9092
陳慶安 |  |  |  |  | 施工架 |  | 偉 力 |  | 3 | 3 | 3 |  | 4473 |  | 噴漆 |  | 泰 鼎 | 0 | 0 | 0 |  | 124 |  | 組工 | 尚清境 | 1310 |  | 組工 | 尚清境 | 2 |  | 組工 | 尚清境 | 1312
廖健智 | V |  |  |  | 安 裝 |  | 順 瑩 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9092 |  | 檢 驗 |  | 統 証 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2620 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 4 |  | 玻璃安裝 | 詮濟 | 2624
賴嘉裕 |  |  |  |  | 組工 |  | 尚清境 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1312 |  | 檢 驗 |  | 大 眾 | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | silicone | 翔達 | 1893 |  | silicone | 翔達 | 0 |  | silicone | 翔達 | 1893
黃裕泰 | V |  |  |  | 玻璃安裝 |  | 詮 濟 |  | 4 | 4 | 4 |  | 2624 |  | 清潔 |  | 明 益 | 2 | 2 | 2 |  | 421 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 0 |  | 層間塞 | 谷 佳 | 417
龔俊融 | V |  |  |  | silicone |  | 翔 達 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1893 |  | 高空平台 |  | 鉅 工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 0 |  | 屋突安裝 | 瀚 璟 | 4626
黃梅英 | V |  |  |  | 層間塞 |  | 谷 佳 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417 |  | 堆高機 |  | 易 舉 | 0 | 0 |  |  |  |  | 吊 車 | 百 順 | 420 |  | 吊 車 | 百 順 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 420
李承祐 | V |  |  |  | 屋突安裝 |  | 瀚 璟 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4626 |  | 玻璃欄杆 |  | 晟 峰 | 0 | 0 |  |  |  |  | 噴漆 | 泰鼎 | 124 |  | 噴漆 | 泰鼎 | 0 |  | 吊 車 | 百 順 | 124
黃桂芳 | V |  |  |  | 吊 車 |  | 百 順 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 |  | 門 框 |  | 台 多 | 0 | 0 |  |  |  |  | 檢驗 | 統証 | 14 |  | 檢驗 | 統証 | 0 |  | 檢驗 | 統証 | 14
本日人數合計 |  | 6 |  | 人 | 本日工班出工人數合計 | [5 empty] | 9 |  | 24857 |  | 本日工班出工人數合計 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 檢驗 | 大眾 | 29 |  | 檢驗 | 大眾 | 0 |  | 檢驗 | 大眾 | 29
工事組總累計 |  | 7055 |  | 人 | 工班出工人數累計 | [5 empty] | 24859 |  |  | 人 | 總出工人數累計(工事組+工班) |  |  |  |  | 31914 |  |  | 人 | 清潔 | 明益 | 474 |  | 清潔 | 明益 | 2 |  | 清潔 | 明益 | 476
工程進度
施工項目 |  |  | 總數量 |  | 單位 | 已完成 |  | 本日完成 |  | 合計完成數量 |  |  | 比例 |  |  | 施作區域 |  | 備註 | [5 empty] | 施工項目 |  |  | 前日累計 |  | 本日已完成 |  | 今日累計
商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.88% | [10 empty] | 商店1帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  | 0 |  | 110
商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 136 |  | ㎡ | 120 |  | 0 |  | 120 |  |  | 88.24% | [10 empty] | 商店2帷幕安裝安裝 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120
商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 161 |  | ㎡ | 95 |  | 0 |  | 95 |  |  | 59.01% | [10 empty] | 商店3帷幕安裝安裝 |  |  | 95 |  | 0 |  | 95
單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(進貨) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(進貨) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 112 |  | ㎡ | 80 |  | 0 |  | 80 |  |  | 71.43% | [10 empty] | 商店4帷幕安裝安裝 |  |  | 80 |  | 0 |  | 80
商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 132 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店5帷幕安裝安裝 |  |  | 132 |  | 0 |  | 132
單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-北向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | ㎡ | 414 |  | 0 |  | 414 |  |  | 100% |  |  |  |  | 含圓弧區 | [5 empty] | 單元-南向(安裝) |  |  | 414 |  | 0 |  | 414
單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | ㎡ | 468 |  | 0 |  | 468 |  |  | 100% | [10 empty] | 單元-西向(安裝) |  |  | 468 |  | 0 |  | 468
商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 137 |  | ㎡ | 110 |  | 0 |  | 110 |  |  | 80.29% | [10 empty] | 商店6帷幕安裝安裝 |  |  | 110 |  |  |  | 110
商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | ㎡ | 176 |  | 0 |  | 176 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店7帷幕安裝安裝 |  |  | 176 |  | 0 |  | 176
商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | ㎡ | 138 |  | 0 |  | 138 |  |  | 100% | [10 empty] | 商店8帷幕安裝安裝 |  |  | 138 |  | 0 |  | 138
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
廠商名稱 |  |  | 今日施工內容 | [14 empty] | 備註 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
明 益 |  |  | 旅館棟帷幕黑白膜清除施作
偉 力 |  |  | 國道客運站西向施工架配合內裝拆除
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗及安裝
詮 濟 |  |  | 商店6 背襯板silicone打膠
詮 濟 |  |  | 國道客運站西向玻璃silicone打膠
尚清境 |  |  | 協助商店3 玻璃油汙汙染清洗
廠商名稱 |  |  | 明日施工內容 | [14 empty] | 備註
順 瑩 |  |  | 商店4 地腳鍊安裝
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗及安裝
詮 濟 |  |  | 商店3 玻璃打膠(預打)
詮 濟 |  |  | 商店4 背襯板silicone打膠
本部 & 尚清境 |  |  | 商店3 玻璃安裝配合推高機移料
施工查驗、取樣、試驗紀錄
監造指示事項
阻礙因素紀錄紀錄
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun
施工日報表
廠商名稱 | 廣懋材料科技股份有限公司 | [16 empty] | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴
工程編號 | GM-10904 | [16 empty] | 製表日期 |  | 2024-11-04 |  | 45600
工程名稱 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程-商業大樓、一般旅館、國道客運、市區公車站及八小商店玻璃帷幕、格柵及門窗工程
施工照片
1 | 商店3 玻璃油汙汙染清洗 | [10 empty] | 2 |  | 商店3 玻璃油汙汙染清洗及安裝
3 | 國道客運站西向施工架配合內裝拆除 | [10 empty] | 4 |  | 國道客運站西向施工架配合內裝拆除
5 | 旅館棟帷幕黑白膜清除施作 | [10 empty] | 6 |  | 旅館棟帷幕黑白膜清除施作
7 | 商店6 背襯板silicone打膠 | [10 empty] | 8 |  | 國道客運站西向玻璃silicone打膠
工務部副總： | [7 empty] | 工地主管： | [8 empty] | 製表人：
陳慶安 James | [7 empty] | 廖健智 Tony | [8 empty] | 龔俊融 Fun